## Ressources
| ID ressource | Nom de ressource | Catégorie | Disponibilité (h/sem) | Coût horaire (€)
1 | MOA-CP | MOA Chef de Projet | Interne | 35 | 48.05
2 | MOA-RI | MOA Responsable Intégration | Interne | 35 | 48.05
3 | MOA-SI | MOA Support intégration | Interne | 35 | 48.05
4 | MOA-RD | MOA Responsable déploiement | Interne | 35 | 48.05
5 | MOA-RT | MOA Responsable Infrastructure | Interne | 35 | 48.05
6 | MOA-RCC | MOA Responsable Centre compét. | Interne | 35 | 48.05
7 | MOA-RH | MOA CC Processus RH | Interne | 35 | 48.05
8 | MOA-FI | MOA CC Processus Finances | Interne | 35 | 48.05
9 | MOA-LO | MOA CC Processus Logistique | Interne | 35 | 48.05
10 | MOA-AC | MOA CC Processus Achats | Interne | 35 | 48.05
11 | MOA-PR | MOA CC Processus Production | Interne | 35 | 48.05
12 | MOE-CP | MOE Chef de Projet | Externe | 35 | 57.86
13 | MOE-AQ | MOE Expert Assurance Qualité | Externe | 35 | 57.86
14 | MOE-XP | MOE Expert progiciel | Externe | 35 | 57.86
15 | MOE-CS | MOE Consultant système | Externe | 35 | 57.86
16 | MOE-IN1 | MOE Consultant Intégration 1 | Externe | 35 | 57.86
17 | MOE-IN2 | MOE Consultant Intégration 2 | Externe | 35 | 57.86
18 | MOE-IN3 | MOE Consultant Intégration 3 | Externe | 35 | 57.86
19 | MOE-D1 | MOE Consultant Déploiement 1 | Externe | 35 | 57.86
20 | MOE-D2 | MOE Consultant Déploiement 2 | Externe | 35 | 57.86

## Planif
| Code | Intitulé | Prédec. | Nb sem | Nb jours | Effectif int | Effectif ext | MOA-CP | MOA-RI | MOA-SI | MOA-RD | MOA-RT | MOA-RCC | MOA-RH | MOA-FI | MOA-LO | MOA-AC | MOA-PR | MOE-CP | MOE-AQ | MOE-XP | MOE-CS | MOE-IN1 | MOE-IN2 | MOE-IN3 | MOE-D1 | MOE-D2 | Cout interne | Coût externe | Coût total |  | Cout total cumulé
Phase |  | Analyse des scénarios
Tâche | A | Sélection des utilisateurs référents et constitution équipe projet | Aucun | 2 | 9 | 4 | 1 | * | * |  | 1/2 | 1/2 | * | [5 empty] | * | [8 empty] | 12108.6 | 3645.18 | 15753.78 | 315
Tâche | B | Benchmarking et élaboration du recueil des critères de choix PGI | A | 4 | 20 | 5 | 2 | * | 1/2 |  |  |  | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | [6 empty] | 33635 | 16200.8 | 49835.8 | 980
Tâche | C | Choix des standards techniques | A | 3 | 15 | 3 | 1 |  | * | * |  | * | [6 empty] | 1/2 |  |  | 1/2 | [5 empty] | 15135.75 | 6075.3 | 21211.05 | 420
Tâche | D | Sélection PGI | B,C | 2 | 10 | 5 | 1 | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | 1/2 |  | 1/2 | [6 empty] | 16817.5 | 4050.2 | 20867.7 | 420
Jalon | E | Validation fin phase analyse scénario | D
Phase |  | Solution détaillée
Tâche | F | Formation équipe projet au PGI | E | 4 | 20 | 5 | 0 | * | * | * | * |  | * | [14 empty] | 33635 | 0 | 33635 | 700
Tâche | G | Constitution équipe Centre de compétences | E | 2 | 10 | 5 | 1 | [6 empty] | * | * | * | * | * | * | [8 empty] | 16817.5 | 4050.2 | 20867.7 | 420
Tâche | H | Rédaction spécifications maquette | F | 4 | 20 | 5 | 2 | * | * | 1/2 | * | 1/2 |  | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | * |  | 1/2 | 1/2 | [5 empty] | 33635 | 16200.8 | 49835.8 | 980
Tâche | I | Mise en place maquette | H | 2 | 9 | 5 | 3 | * | * | * | * | * | [6 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * |  |  |  |  | 15135.75 | 10935.54 | 26071.29 | 504
Tâche | J | Travail de l'équipe sur la maquette (Etudes paramètres) | I | 8 | 39 | 5 | 4 | * | * | 1/2 | * | 1/2 |  | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 |  |  | 65588.25 | 63183.12 | 128771.37 | 2457
Jalon | K | Validation fin phase solution détaillée | G,J
Phase |  | Réalisation
Tâche | L | Formation équipe Centre de Compétences au PGI | K | 4 | 19 | 6 | 0 | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | [9 empty] | 38343.9 | 0 | 38343.9 | 798
Tâche | M | Validation règles de gestion et choix paramètres associés | L | 3 | 14 | 5 | 2 | [6 empty] | * | * | * | * | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 |  |  |  |  | 23544.5 | 11340.56 | 34885.06 | 686
Tâche | N | Ouverture Centre de compétences | M | 2 | 10 | 6 | 0 | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | [9 empty] | 20181 | 0 | 20181 | 420 |  |  |  | Année 1 | Année 2 | Total
Tâche | O | Intégration et vérification d'aptitude | M | 2 | 10 | 5 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 |  |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  |  | 16817.5 | 8100.4 | 24917.9 | 490 |  |  | Equipe projet interne | 512933.75 | 198446.5 | 711380.25
Jalon | P | Validation fin phase réalisation | N,O | [30 empty] | Consulting externe | 180233.9 | 83434.12 | 263668.02
Phase |  | Déploiement | [31 empty] | Total | 693167.65 | 281880.62 | 975048.27
Tâche | Q | Déploiement infrastructure technique | P | 6 | 30 | 4 | 1 | * | * |  | * | * | [9 empty] | * | [5 empty] | 40362 | 12150.6 | 52512.6 | 1050
Tâche | R | Formation utilisateurs par le Centre de Compétences (CC) | P | 8 | 40 | 6 | 0 | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | [9 empty] | 80724 | 0 | 80724 | 1680 | 618413.95
Tâche | S | Déploiement systèmes et logiciels | Q | 4 | 60 | 5 | 2 | * | * | * | * | * | [6 empty] | 1/2 |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 | 1/2 | 100905 | 48602.4 | 149507.4 | 2940 | 74753.7 | 74753.7
Tâche | T | Lancement | R,S | 2 | 9 | 4 | 2 | * | * |  | * |  | * | [5 empty] | * | * | [7 empty] | 12108.6 | 7290.36 | 19398.96 | 378
Jalon | U | Validation fin phase déploiement | T
Phase |  | Evaluation
Tâche | V | Exploitation pendant 6 mois avec accompagnement utilisateurs par le CC | U | 24 | 118 | 3 | 1 | * |  |  |  |  | * | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |  |  |  |  | 1/2 |  |  | 1/2 |  | 119067.9 | 47792.36 | 166860.26 | 3304
Tâche | W | Vérification de Service Régulier | V | 2 | 10 | 5 | 1 | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | 1/2 | 1/2 | [7 empty] | 16817.5 | 4050.2 | 20867.7 | 420 | 207126.92
Jalon | X | Fin du Projet - Passage en régime de croisière | W
[28 empty] | 711380.25 | 263668.02 | 975048.27 | 19362 | 975048.27
[5 empty] | CIN | 336.35 |  | 48.05 |  | 336.35 |  |  |  | 826 | 413 | 165.2 | [11 empty] | 575494.85 | 211825.46
[5 empty] | CEX | 405.02 |  | 57.86 |  | 405.02 | [17 empty] | 135885.4 | 51842.56
[28 empty] | 711380.25 | 263668.02
[8 empty] | 9 | 7 | 63 | 31.5 | [16 empty] | 728227.2727 | 263655
Equipe
975048
[30 empty] | Investissements |  |  | 654500
[30 empty] | MO interne |  |  | 711380
[30 empty] | MO externe |  |  | 263668
[30 empty] | Formation équipe projet |  |  | 28000
[30 empty] | Formation centre de compétences |  |  | 28000
[30 empty] | Utilisateurs finals en formation |  |  | 80727
1766275

## analysecout
[5 empty] | T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
Infrastructure
Investissements | 654500 |  | Matériel
MO interne | 733273 |  |  | Postes de travail | 125000
MO externe | 265680 | 998953 |  | Serveurs | 125000
formation |  |  |  | Réseaux | 50000
Formation équipe projet | 20000 |  |  | Maintenance |  |  |  |  | 32000 | 32000
Formation centre de compétences | 20000 |  |  | Consommables et divers |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Utilisateurs finals en formation | 80727 | 120727 |  | Total matériel | 300000 | 3200 | 3200 | 3200 | 35200 | 35200
Logiciel
|  |  |  | Licences produits serveurs | 337500
| 1774180 |  |  | Autres licences | 17000
|  |  |  | Maintenance |  |  |  |  | 60000 | 60000
| 1774180 |  |  | Total logiciel | 354500 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000
|  |  |  | Total Infrastructure | 654500 | 3200 | 3200 | 3200 | 95200 | 95200
Consulting et services
|  |  |  | Consulting externe support équipes internes |  | 213840 | 51840
cout materiel/cout total | 0.16909 |  |  | Formation équipe projet |  | 20000
cout licences logiciel / cout total | 0.19981 |  |  | Formation centre de compétences |  | 20000
cout total/utilisateur | 13142.0741 |  |  | Autres |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | Total consulting et services |  | 253840 | 71840 | 20000 | 20000 | 20000
Personnel interne
Etude initiale
|  |  |  | Equipe projet |  | 597382 | 135891
|  |  |  | Utilisateurs finals en formation |  | 80727
| 265680 |  |  | Croisière
|  |  |  | Utilisateurs finals en formation |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | Management |  |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000
|  |  |  | Exploitation |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000
|  |  |  | Maintenance / Evolution |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| 9 semaines 2009 |  |  | Support (Prolongation Centre de Compétence) |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| 16 semaines 2010 |  |  | Total personnel |  | 678109 | 378891 | 243000 | 243000 | 243000
Couts interne MO sur 2009
Couts interne MO sur 2010
Couts interne MO sur 2009
Couts interne MO sur 2010 |  |  |  |  | Année 1 | Année 2 | Total
|  |  |  | Equipe projet interne | 592336.3636 | 135890.9091 | 728227.2727
|  |  |  | Consulting externe | 211815 | 51840 | 263655
|  |  |  | Total | 804151.3636 | 187730.9091 | 991882.2727

## analysecouta completer
|  | T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
Infrastructure
Matériel
Postes de travail
Serveurs
Réseaux
Maintenance
Consommables et divers
Total matériel
Logiciel
Licences produits serveurs
Autres licences
Maintenance
Total logiciel
Total Infrastructure
Consulting et services
Consulting externe support équipes internes
Formation équipe projet
Formation centre de compétences
Autres
Total consulting et services
Personnel interne
Etude initiale
Equipe projet
Utilisateurs finals en formation
Croisière
Utilisateurs finals en formation
Management
Exploitation
Maintenance / Evolution
Support (Prolongation centre de compétence)
Total personnel

## gain
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
1 - CA annuel | 130000000 | 145600000 | 163072000 | 182640640 | 204557516.8
2 - Augmentation annuelle du CA |  | 15600000 | 17472000 | 19568640 | 21916876.8
3 - Taux de contribution SI à l'augmentation du CA |  | 3% | 4% | 5% | 6%
4 - Gain CA supplémentaire attribuable à SI ([2] * [3]) | 0 | 468000 | 698880 | 978432 | 1315012.608
5 - Nb de jours de stocks Produits finis (PF) | 24 | 22 | 20 | 19 | 18
6 - Diminution jours de stocks PF (cumul vis à vis A0) |  | 2 | 2 | 1 | 1
7 - Valorisation gain en stocks PF gagné (à 90 % du prix de vente, soit [1]/365*[6]*0,9) |  | 718027.3973 | 804190.6849 | 450346.7836 | 504388.3976
8 - Gain sur coût de possession du stock PF (15 % de [7]) |  | 107704.1096 | 120628.6027 | 67552.0175 | 75658.2596
9 - Taux de contribution SI à réduction stock PF |  | 20% | 30% | 25% | 20%
10 - Gain possession stock PF attribuable à SI [8]*[9] | 0 | 21540.8219 | 36188.5808 | 16888.0044 | 15131.6519
11- Nb de jours de stocks Matières premières (MP) | 18 | 16 | 14 | 12 | 11
12 - Diminution jours de stocks MP (cumul vis à vis A0) |  | 2 | 2 | 2 | 1
13 - Valorisation gain en stocks MP gagné (à 40 % du prix de vente, soit [1]/365*[12]*0,4) |  | 319123.2877 | 357418.0822 | 400308.2521 | 224172.6212
14 - Gain sur coût de possession du stock MP (15 % de [13]) |  | 47868.4932 | 53612.7123 | 60046.2378 | 33625.8932
15 - Taux de contribution SI à réduction stock MP |  | 20% | 30% | 25% | 20%
16 - Gain possession stock MP attribuable à SI [14]*[15] | 0 | 9573.6986 | 16083.8137 | 15011.5595 | 6725.1786
17 - Volume des achats (40% CA = 0,4*[1]) | 52000000 | 58240000 | 65228800 | 73056256 | 81823006.72
18 - Gains dus aux meilleures conditions d'achat (2% la 1ere année, 4% les autres) | 1040000 | 2329600 | 2609152 | 2922250.24 | 3272920.2688
19 - Taux de contribution SI à de meilleurs achats | 10% | 12% | 14% | 12% | 12%
20 - Contribution SI à de meilleurs achats [18] * [19] | 104000 | 279552 | 365281.28 | 350670.0288 | 392750.4323
21 - Divers gains sur tâhes administratives | 10000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000
TOTAL GAINS [4] + [10] + [16] + [20] + [21] | 114000 | 798666.5205 | 1141433.6745 | 1386001.5926 | 1754619.8708

## tir4
CALCUL DU TIR
| T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
1 - Total gains |  | 114000 | 798666.5205 | 1141433.6745 | 1386001.5926 |  | CA | 130000000
[7 empty] | Ratio | 1.5%
Investissements infrastructure | [6 empty] | Valeur limite pour projet | 1950000
Matériel | 300000
Logigiciel | 354500 | [5 empty] | users | 135
MO et services
Infrastructure |  | 3200 | 3200 | 3200 | 95200 |  | couts projet
Consulting et services |  | 253840 | 71840 | 20000 | 20000 |  | investissement matériel | 300000
Personnel interne |  | 678109 | 378891 | 243000 | 243000 |  | investissement logiciel | 354500
2 - Total dépenses | 654500 | 935149 | 453931 | 266200 | 358200 |  | consulting 1 | 220234
[7 empty] | consulting 2 | 83434
3- Cash flow (1-2) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 1027801.5926 |  | interne 1 | 593661
TIR avant effet impôts | 16.69% | [5 empty] | interne 2 | 198447
[6 empty] | 650000 | Total projet | 1750276
4 - Amortissements |  | 218166.6667 | 218166.6667 | 218166.6667 |  | 185714.2857
[6 empty] | 61904.7619 | Ratio materiel/cout total | 17.14%
5 - Assiette brute d'imposition (3-4) |  | -1039315.6667 | 126568.8539 | 657067.0079 | 1027801.5926 |  | Ratio logiciel/cout total | 20.25%
5 bis - Report pertes |  |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049 |  | Ratio cout total/user | 12965.0074
6 - assiette finale (5 + 5 bis) |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049 | 772121.7877
7 - Impôts (34 % si 6>0) |  | 0 | 0 | 0 | 262521.4078 |  | Dépense globale 4 ans | 2667980
[7 empty] | Dépense informatique 4 ans | 5335960
8 - Cash flow avec effet impôts (3-7) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 765280.1848 |  | Dépense annuelle informatique | 1333990
[7 empty] | Ratio dépense informatique annuelle / CA | 1.026%
TIR avec effet impôts | 11.89%
10 - Cash flow cumulé pour détermination pay back | -654500 | -1475649 | -1130913.4795 | -255679.8049 | 509600.3799
Pay Back en un peu plus de 3 ans

## tir4Eng
IRR computing
| T0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
1 - Total gains |  | 114000 | 798666.5205 | 1141433.6745 | 1386001.5926
Investments infrastructure
Hardware | 300000
Software | 354500
Manpower and services
Infrastructure |  | 3200 | 3200 | 3200 | 95200
Consulting an services |  | 253840 | 71840 | 20000 | 20000
Internal staff |  | 678109 | 378891 | 243000 | 243000
2 - Total expenses | 654500 | 935149 | 453931 | 266200 | 358200
3- Cash flow (1-2) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 1027801.5926
IRR before tax | 16.69%
650000
4 - Depreciation |  | 218166.6667 | 218166.6667 | 218166.6667 |  | 185714.2857
61904.7619
5 - Gross tax base (3-4) |  | -1039315.6667 | 126568.8539 | 657067.0079 | 1027801.5926
5 bis - Deffered losses |  |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049
6 - Final tax base (5 + 5 bis) |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049 | 772121.7877
7 - Tax (34 % si 6>0) |  | 0 | 0 | 0 | 262521.4078
8 - Cash flow with tax effect (3-7) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 765280.1848
IRR with tax effect | 11.89%
10 - Cumulative cash flow for determining pay back | -654500 | -1475649 | -1130913.4795 | -255679.8049 | 509600.3799
Pay back in just over three years

## tir4 A compl
CALCUL DU TIR
| T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
1 - Total gains
Investissements infrastructure
Matériel
Logigiciel
MO & services
Infrastructure
Consulting et services
Personnel interne
2 - Total dépenses
3- Cash flow (1-2)
TIR avant effet impôts
4 - Amortissements
5 - Assiette brute d'imposition (3-4)
5 bis - Report pertes
6 - assiette finale (5 + 5 bis)
7 - Impôts (34 % si 6>0)
8 - Cash flow avec effet impôts (3-7)
TIR avec effet impôts
10 - Cash flow cumulé pour détermination pay back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pay back en |  | ans